## WBS 1.0
Number | Fasering | Deliverable | Activiteit | From | Until | Resources Total | Projectmanagement Surcharge | Total Resources Including Surcharge | 3rd parties needed | Customer needed | Misc. Costs | Piet B. (UX/UI Designer) | John D. (UX/UI Designer) | Teddy D. (Projectmanager) | Leo B. (Full-Stack Developer) | Nick H. (Full-Stack Developer) | Pietje D. (QA/Test Engineer) | Roger G. (Trainer & Support Specialist)
1 | Project Planning |  |  | 2025-08-25 | 2025-09-07
1.1 |  | WBS Opstellen |  | 2025-08-25 | 2025-08-30
1.1.1 |  |  | Identify project scope and goals. | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 4 | 0 | 4 | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 |  |  | Break project into tasks and subtasks. | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 4 | 0 | 4 | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 |  |  | Assign responsibilities. | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 4 | 0 | 4 | No | No | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | PID maken |  | 2025-08-30 | 2025-09-07
1.2.1 |  |  | Define objectives, scope, constraints, and assumptions. | 2025-08-30 | 2025-09-07 | 8 | 0 | 8 | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 |  |  | Document stakeholders and roles. | 2025-08-30 | 2025-09-07 | 8 | 0 | 8 | No | No | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 |  |  | Define risks and mitigation strategies. | 2025-08-30 | 2025-09-07 | 8 | 0 | 8 | No | No | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 |  |  | [MITIGATION] Implement a formal change control process to assess and approve all new feature requests before work begins. | 2025-08-30 | 2025-09-07 | 8 | 0 | 8 | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Websiteontwerp |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-28
2.1 |  | Maken van wireframes en navigatiestructuur. |  | 2025-09-07 | 2025-09-14
2.1.1 |  |  | Draft layout of main pages. | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 24 | 3.6 | 27.6 | No | Yes | 50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 |  |  | Define user flows (home → product → checkout). | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | Yes | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 |  |  | Review with opdrachtgever and refine. | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 8 | 0.6 | 8.6 | No | Yes | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 |  |  | [MITIGATION] Mandatory peer code reviews for all changes to the checkout flow | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Visueel design (look & feel, huisstijl integratie). |  | 2025-09-14 | 2025-09-21
2.2.1 |  |  | Choose typography, colors, and branding integration. | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 16 | 2.4 | 18.4 | No | Yes | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 |  |  | Create mockups for main pages. | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 24 | 3.6 | 27.6 | No | Yes | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 |  |  | [MITIGATION] Mandatory peer code reviews for all changes to the checkout flow | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Afstemmen van design met opdrachtgever. |  | 2025-09-21 | 2025-09-28
2.3.1 |  |  | Present wireframes and visual mockups. | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 8 | 0 | 8 | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 |  |  | Collect feedback and revise. | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | Yes | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Technische Ontwikkeling |  |  | 2025-09-28 | 2025-10-28
3.1 |  | Opzetten hosting en CMS. |  | 2025-09-28 | 2025-10-07
3.1.1 |  |  | Purchase domain and hosting package. | 2025-09-28 | 2025-10-04 | 4 | 0.6 | 4.6 | Yes | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
3.1.2 |  |  | Install and configure CMS. | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 8 | 1.2 | 9.2 | Yes | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3.1.3 |  |  | Set up development and staging environments. | 2025-09-28 | 2025-10-07 | 8 | 1.2 | 9.2 | Yes | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3.1.4 |  |  | [MITIGATION] Mandatory peer code reviews for all changes to the checkout flow | 2025-09-28 | 2025-10-07 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Bouwen van de 5 hoofdpagina’s (home, aanbod, over ons, contact, login/registratie). |  | 2025-10-07 | 2025-10-14
3.2.1 |  |  | Develop templates for each page (home, aanbod, over ons, contact, login/registratie). | 2025-10-07 | 2025-10-11 | 40 | 6 | 46 | Yes | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
3.2.2 |  |  | Implement responsive design (desktop, tablet, mobile). | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 12 | 1.8 | 13.8 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
3.2.3 |  |  | Link navigation structure. | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3.2.4 |  |  | [MITIGATION] Mandatory peer code reviews for all changes to the checkout flow | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Implementeren van e-commerce functionaliteit (inschrijven, betalen, checkout-flow). |  | 2025-10-14 | 2025-10-21
3.3.1 |  |  | Implement product/service registration. | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 24 | 3.6 | 27.6 | Yes | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
3.3.2 |  |  | Add shopping cart & checkout flow. | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 12 | 1.8 | 13.8 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
3.3.3 |  |  | [MITIGATION] Mandatory peer code reviews for all changes to the checkout flow | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Koppeling met betaalprovider en beveiliging (SSL, loginbeveiliging). |  | 2025-10-21 | 2025-10-28
3.4.1 |  |  | Configure API with payment provider. | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 24 | 3.6 | 27.6 | Yes | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
3.4.2 |  |  | Implement SSL certificate. | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
3.4.3 |  |  | Add login security (password encryption, CAPTCHA). | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 12 | 1.8 | 13.8 | Yes | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
3.4.4 |  |  | [MITIGATION] Mandatory peer code reviews for all changes to the checkout flow | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4 | Testfase |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-28
4.1 |  | Functionele testen (werken alle knoppen, formulieren, checkout). |  | 2025-10-28 | 2025-11-07
4.1.1 |  |  | Verify buttons, forms, navigation. | 2025-10-28 | 2025-11-07 | 12 | 1.8 | 13.8 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4.1.2 |  |  | Test checkout process (from cart to payment confirmation). | 2025-10-28 | 2025-11-07 | 16 | 2.4 | 18.4 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
4.2 |  | Gebruikerstesten (is de website gebruiksvriendelijk en duidelijk?). |  | 2025-11-07 | 2025-11-14
4.2.1 |  |  | Prepare test scenarios with sample users. | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
4.2.2 |  |  | Collect feedback on usability and clarity. | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 12 | 1.8 | 13.8 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4.2.3 |  |  | Document findings. | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 16 | 1.2 | 17.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
4.3 |  | Beveiligingstesten (login en betaalprocessen veilig?). |  | 2025-11-14 | 2025-11-21
4.3.1 |  |  | Test login with invalid attempts. | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
4.3.2 |  |  | Check payment flow for vulnerabilities. | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
4.3.3 |  |  | Run SSL and data protection checks. | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
4.3.4 |  |  | [MITIGATION] Mandatory peer code reviews for all changes to the checkout flow | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
4.4 |  | Bugfixes en verbeteringen doorvoeren. |  | 2025-11-21 | 2025-11-28
4.4.1 |  |  | Log issues in bug tracker. | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
4.4.2 |  |  | Prioritize fixes. | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4.4.3 |  |  | Retest fixed issues. | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 12 | 1.8 | 13.8 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4.4.4 |  |  | [MITIGATION] Mandatory peer code reviews for all changes to the checkout flow | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Implementatie & Oplevering |  |  | 2025-11-28 | 2025-12-21
5.1 |  | Website live zetten. |  | 2025-11-28 | 2025-12-07
5.1.1 |  |  | Move website from staging to production. | 2025-11-28 | 2025-12-07 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5.1.2 |  |  | Run go-live checklist (links, SSL, payments, forms). | 2025-11-28 | 2025-12-07 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5.2 |  | Overdracht en documentatie aan opdrachtgever. |  | 2025-12-07 | 2025-12-14
5.2.1 |  |  | Deliver admin manuals. | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 16 | 2.4 | 18.4 | No | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
5.2.2 |  |  | Share credentials securely. | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 8 | 0 | 8 | No | No | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 |  | Training voor interne gebruikers (bijvoorbeeld CMS beheren). |  | 2025-12-14 | 2025-12-21
5.3.1 |  |  | Prepare training materials (slides, videos, manuals). | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
5.3.2 |  |  | Train opdrachtgever staff (CMS, content management). | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 8 | 1.2 | 9.2 | No | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8

## Scope Overview
Aspect | In-Scope | Out of Scope
Structuur & Pagina’s | De scope van dit project omvat een website met een basisstructuur van minimaal vijf hoofdpagina's: een homepage, een pagina over het aanbod, een 'over ons'-pagina, een contactpagina en een inlog-/registratiepagina. Verder omvat het een basis navigatiestructuur en een functionele menubalk die de bezoeker helpt door de site te navigeren. | De scope van dit project omvat geen extra subpagina's of landingspagina's die specifiek zijn ontworpen voor marketingcampagnes. Ook de ontwikkeling van een meertalige website valt buiten de scope. De focus ligt op een Nederlandstalige basiswebsite.
E-commerce functionaliteit | Dit project omvat de ontwikkeling van basale e-commerce functionaliteiten. Gebruikers moeten zich kunnen inschrijven, inloggen en registreren. Er wordt een volledig werkende checkout-flow geïmplementeerd, inclusief de integratie met een betalingsprovider zoals iDEAL of PayPal, waardoor betalingen kunnen worden verwerkt. | De scope van dit project omvat geen integratie met meerdere betaalproviders of complexe abonnementssystemen. Geavanceerde functies zoals kortingscodes, loyaliteitsprogramma's of dynamische prijsstelling vallen buiten de scope van dit project en kunnen eventueel in een vervolgproject worden gerealiseerd.
Design & Gebruiksvriendelijkheid | De website wordt ontworpen met een responsief design, wat betekent dat deze optimaal functioneert en er goed uitziet op mobiele telefoons, tablets en desktopcomputers. De focus ligt op basis usability, met duidelijke knoppen en een leesbare structuur, zodat de website intuïtief en gebruiksvriendelijk is. | Dit project omvat geen volledig op maat gemaakte UX-research of uitgebreide A/B-tests om de gebruikerservaring te optimaliseren. Ook de implementatie van geavanceerde animaties en micro-interacties valt buiten de scope. De focus ligt op een functioneel en overzichtelijk design.
Beveiliging | De website wordt beveiligd met een SSL-certificaat om een veilige verbinding te garanderen. De login en betalingsafhandeling worden beveiligd om de privacy en veiligheid van gebruikersgegevens te waarborgen. | Penetratietesten door externe partijen om de beveiliging te testen vallen buiten de scope van dit project. Ook uitgebreide cybersecurity audits of monitoring na de oplevering van de website zijn niet inbegrepen.
Content & SEO | De basiscontent voor de vijf hoofdpagina's (tekst) wordt geleverd door de opdrachtgever en geïmplementeerd in de website. Er wordt technische SEO toegepast, waaronder het creëren van een sitemap, het toevoegen van metadata en het opzetten van een basis zoekmachinevriendelijke structuur. | Doorlopende contentcreatie, zoals het schrijven van blogs of nieuwsberichten, valt buiten de scope van dit project. Ook uitgebreide SEO-campagnes of linkbuilding activiteiten zijn niet inbegrepen. De focus ligt op de technische basis voor SEO.
Nazorg & Onderhoud | Voor de livegang van de website vindt er een testfase plaats om eventuele bugs of problemen op te sporen en op te lossen. Na oplevering wordt er basisdocumentatie geleverd en vindt er een overdracht plaats aan het team van de opdrachtgever, zodat zij de website zelf kunnen beheren. | Doorlopend onderhoud na de livegang van de website valt buiten de scope van dit project. Ook de ontwikkeling van nieuwe features of doorontwikkeling van de website wordt beschouwd als een vervolgproject en is niet inbegrepen in de huidige scope.

## Risk Analysis
Risk Tag | Elaboration | Original Risk Score | Mitigating Measures | Adj. Risk Score (1-25)
Checkout Flow Bugs | Een ontwikkelaar introduceert onbedoeld bugs in de checkout flow tijdens het coderen. Deze bugs kunnen leiden tot storingen in het transactieproces, waardoor klanten hun aankopen niet kunnen voltooien. Als gevolg hiervan kunnen er omzetverliezen en een negatieve impact op de klanttevredenheid ontstaan. | 20 | Het verplicht stellen van peer code reviews voor alle wijzigingen in de checkout flow zal helpen om potentiële bugs vroegtijdig te identificeren en te corrigeren voordat ze in productie worden geïmplementeerd. Dit minimaliseert het risico op mislukte transacties en de negatieve gevolgen daarvan. | 10
Zwakke Login beveiliging misbruikt | Een hacker probeert zwakke plekken in de login beveiliging te misbruiken om toegang te krijgen tot gebruikersaccounts. Als de hacker hierin slaagt, kan hij gevoelige informatie stelen, frauduleuze transacties uitvoeren of de accounts op andere manieren misbruiken. Dit kan leiden tot aanzienlijke reputatieschade en juridische gevolgen. | 15 |  | 15
Vertraging Goedkeuring Ontwerp | De klant vertraagt de goedkeuring van het ontwerp, waardoor de start van de ontwikkelingsfase wordt uitgesteld. Deze vertraging kan leiden tot een domino-effect, waarbij deadlines worden gemist en het projectbudget wordt overschreden. Uiteindelijk kan dit resulteren in een ontevreden klant en gemiste kansen. | 6 |  | 6
Teamlid Niet Beschikbaar | Een teamlid is niet beschikbaar tijdens de testfase van het project. Dit kan leiden tot vertragingen in het testproces, waardoor bugs en problemen mogelijk niet tijdig worden opgemerkt en opgelost. Om de deadlines te halen, zijn mogelijk extra kosten voor inhuur of overuren nodig. | 12 |  | 12
Verhoogde Transactiekosten Provider | Een betalingsprovider verhoogt onverwacht de transactiekosten. Deze verhoging resulteert direct in hogere operationele kosten voor het project. Dit kan de winstgevendheid van het project negatief beïnvloeden en mogelijk leiden tot prijsverhogingen voor de eindgebruikers. | 6 |  | 6
Nieuwe Functionaliteit Vereist | De klant vraagt halverwege het project om een nieuwe functionaliteit. Deze nieuwe functionaliteit veroorzaakt scope creep en vereist herziening van bestaande code. Dit leidt tot extra werk, vertragingen en mogelijk budgetoverschrijdingen, waardoor de algehele projectplanning en -succes in gevaar komen. | 20 | Het implementeren van een formeel change control proces om alle nieuwe functionaliteitsverzoeken te beoordelen en goed te keuren voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen. Dit zorgt ervoor dat de impact van de wijziging volledig wordt begrepen en geaccepteerd voordat deze in de projectscope wordt opgenomen, waardoor ongecontroleerde scope creep wordt voorkomen. | 8

## Assumptions
Aspect | Explanation
Budget | Het projectbudget wordt geacht toereikend te zijn om een volwaardige website met e-commerce mogelijkheden te realiseren. Dit omvat de kosten voor de ontwikkeling zelf, evenals de noodzakelijke licenties voor software, plugins en andere tools die nodig zijn voor de functionaliteit van de webshop. Daarnaast is in het budget rekening gehouden met de hostingkosten voor de gehele projectduur, zodat de website te allen tijde online en bereikbaar is voor klanten.
Planning | Voor een succesvolle oplevering van de website binnen de gestelde termijn van 3 maanden, is het cruciaal dat alle benodigde input tijdig wordt aangeleverd door de opdrachtgever. Dit omvat onder andere de complete content voor de website, zoals teksten en afbeeldingen, evenals essentiële branding elementen zoals logo's en huisstijldocumenten. Vertraging in de aanlevering van deze materialen kan leiden tot een verschuiving in de planning en een latere opleverdatum.
Rollen & Verantwoordelijkheden | Een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden is essentieel voor een efficiënt projectverloop. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot het design en de functionaliteit van de website, binnen de afgesproken deadlines. De leverancier is op zijn beurt verantwoordelijk voor het leveren van de website conform de planning en de vastgestelde specificaties, waarbij kwaliteit en functionaliteit gewaarborgd worden.
Techniek | Er wordt vanuit gegaan dat de gekozen betaalprovider, bijvoorbeeld Mollie of PayPal, een betrouwbare en stabiele service biedt en beschikbaar is voor een naadloze integratie met de e-commerce website. Daarnaast is het van belang dat de hostingomgeving de benodigde technologieën ondersteunt, zoals een SSL-certificaat voor een veilige verbinding, een geschikt CMS (Content Management Systeem) voor het beheren van de content, en de juiste e-commerce plugin voor het afhandelen van transacties.
Content | Om de efficiëntie van het ontwikkelproces te waarborgen, wordt aangenomen dat de opdrachtgever de teksten en afbeeldingen voor de 5 belangrijkste pagina's van de website zal leveren. Dit betekent dat het ontwikkelteam niet volledig verantwoordelijk is voor het creëren van alle content, maar zich kan concentreren op de implementatie en integratie ervan. Eventuele aanvullende content of bewerkingen kunnen in overleg worden uitgevoerd, maar de basiscontent wordt door de opdrachtgever aangeleverd.